« Утверждаю »

Директор ООО «СИБЭКОМ»

_____________Н. А. Белозёров

«___» __________ 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | 659300, РФ, АК, г. Бийск, ул. Пушкина, 188/6 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Город Бийск |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | АО «СГК-Алтай» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1990 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.8 | Материал стен | Кирпич |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | Да |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 5 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 938,3м2 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 662,1м2 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 0м2 |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 2345,75м3 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | 1 |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | открытая |  |
| 3.4 | Схема подключения | зависимая |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | двухтрубная |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | есть |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | есть |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | сталь |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | 1 |  |
| 3.10 | Водомерный узел | 1 |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | сталь |  |
| 3.12 | Электрический ввод | 1 |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | 1 |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | нет |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | есть |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | централизованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | централизованная |  |
| 4.3 | водоотведение | централизованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | централизованная |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Продолжительность отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 221 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 219 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 222 |  |
| 5.2 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 176 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 164 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 151 |  |
| 5.3 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 0 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 0 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 0 |  |
| 5.4 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 0 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 0 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 0 |  |
| 5.5 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 0 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 0 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 0 |  |
| 5.6 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 0 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 0 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 0 |  |
| 5.7 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: До 30.04.2025г. |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: До 06.05.2025г. |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения: До 01.06.2025г. |  |
| 6.4 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: До 01.08.2027г. |  |
| 6.5 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Срок выполнения: До 31.12.2025г. |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Промывка и наладка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Срок выполнения: До 01.08.2025г. |  |
| 7.2 | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб | Срок выполнения: До 01.08.2025г. |  |
| 7.3 | Замена запорной арматуры | Срок выполнения: До 01.08.2025г. |  |
| 7.4 | Замена теплоизоляции | Срок выполнения: До 01.08.2027г. |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Срок выполнения: |  |
| 9. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону. |  |  |  |
| 9.1 | План мероприятий подготовки к отопительному сезону. | Срок выполнения: Март |  |
| 9.2 | Приказ « О создании комиссии по подготовки к отопительному сезону. | Срок выполнения: До 01.09.2025г. |  |
| 9.3 | Акты готовности к отопительному сезону. | Срок выполнения: До 01.09.2025г. |  |
| 9.4 | Акт периодической проверки узла учета | Срок выполнения: До 01.09.2025г. |  |
| 9.5 | Паспорт готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 г. | Срок выполнения: До 01.09.2025г. |  |

Ответственный руководитель                         ___              ______           ___________________________

(наименование обслуживающей организации  или собственника здания)

_генеральный директор___   _______________________   ___________________

(должность) 			 (фамилия, инициалы)		  (подпись)

Место печати                             «____»            _______ 20__ года

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

1. ______________________________________________    __________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

2. _________________________ ____________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

3. _________________________ ____________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество) 					(подпись)

4. __________________________ ___________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество) 					(подпись)